## Sheet1
Site Name (Site) | Site ID | Node Type | OSPF Area Id | Software Version | Chassis Type | Current OLC State | Date | Week | vRR Migration Status | RR | Status | Migration date | Engineer
KFN-2841-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.34 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2422-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.35 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2736-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.36 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2852-CSG-SAR-8-1 | 10.65.16.37 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2893-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.38 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2788-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.39 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2144-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.40 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3576-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.41 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2151-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.42 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-3227-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.43 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-3267-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.44 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2403-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.45 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2007-CSG-SAR-8-1 | 10.65.16.46 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0642-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.47 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2121-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.48 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2120-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.49 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2601-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.5 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2002-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.50 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3100-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.51 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3299-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.52 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2833-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.53 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2608-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.54 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0633-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.55 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0608-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.56 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0623-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.57 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-3637-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.58 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2628-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.59 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2009-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.6 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0641-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.60 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3298-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.61 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-0704-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.65 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2615-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.66 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-0705-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.67 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2793-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.68 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3293-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.69 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2738-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.7 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2624-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.70 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2792-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.71 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2607-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.72 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2768-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.73 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-0707-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.74 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0619-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.75 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3632-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.76 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2867-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.77 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2771-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.78 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-0706-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.79 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-5002-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.8 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3633-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.80 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2837-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.81 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3776-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.82 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0628-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.83 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-3096-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.84 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2610-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.85 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2884-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.86 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2838-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.87 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2601-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.88 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2677-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.89 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
KFN-2110-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.92 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2027-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.96 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
RAK-2008-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.99 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-3634-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.10 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0640-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.11 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0635-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.12 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-3572-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.13 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2419-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.14 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-3749-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.15 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2001-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.16 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2002-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.17 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2012-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.19 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-FES-8229-CEHOLDING-SAR-M-1 | 10.65.17.2 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2204-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.24 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2404-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.25 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2203-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.28 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2687-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.29 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2003-IBS-SAR-M-1 | 10.65.17.3 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-3710-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.30 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0620-IBS-SAR-M-1 | 10.65.17.4 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0603-IBS-SAR-M-1 | 10.65.17.5 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-0604-IBS-SAR-M-1 | 10.65.17.7 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2110-CSG-SAR-X-1 | 10.65.17.8 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
FUJ-2698-IBS-SAR-M-1 | 10.65.17.9 | CSG | 0.0.6.3 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2361-IBS-SAR-M-1 | 10.65.23.10 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2367-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.12 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2558-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.13 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2987-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.14 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2235-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.15 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2507-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.16 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2008-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.17 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-5499I-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.18 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2214-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.19 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-0237-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.20 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2265-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.21 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-3328-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.22 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2565-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.23 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2238-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.24 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2234-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.25 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-0178-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.26 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2237-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.27 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2559-CSG-SAR-X-1 | 10.65.23.28 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2032-IBS-SAR-M-1 | 10.65.23.8 | CSG | 0.0.5.8 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Bekir
SHJ-2285-CSG-SAR-X-1 | 10.3.167.3 | CSG | 0.0.5.13 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2589-CSG-SAR-8-1 | 10.3.167.5 | CSG | 0.0.5.13 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2276-CSG-SAR-X-1 | 10.3.173.1 | CSG | 0.0.5.14 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2669-CSG-SAR-X-1 | 10.3.173.2 | CSG | 0.0.5.14 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2672-CSG-SAR-X-1 | 10.3.173.3 | CSG | 0.0.5.14 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2053-CSG-SAR-X-1 | 10.3.173.4 | CSG | 0.0.5.14 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3332-CSG-SAR-8-1 | 10.3.18.2 | CSG | 0.0.4.29 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2598-CSG-SAR-8-1 | 10.3.18.3 | CSG | 0.0.4.29 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3287-CSG-SAR-X-1 | 10.3.18.4 | CSG | 0.0.4.29 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3689-CSG-SAR-X-1 | 10.3.18.8 | CSG | 0.0.4.29 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3519-CSG-SAR-X-1 | 10.3.213.1 | CSG | 0.0.5.15 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2510-CSG-SAR-X-1 | 10.3.213.2 | CSG | 0.0.5.15 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2247-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.10 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2252-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.11 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2548-CSG-SAR-8-1 | 10.3.3.12 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2945-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.13 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3789-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.14 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2326-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.15 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2325-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.16 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2168-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.17 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2221-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.18 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2274-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.19 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3002-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.20 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3518-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.21 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2549-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.22 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2334-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.23 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2485-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.24 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2335-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.25 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2336-IBS-SAR-M-1 | 10.3.3.27 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0236-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.28 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3283-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.29 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3282-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.30 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2299-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.31 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2327-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.33 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHR-2644-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.34 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3496-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.35 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3494-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.36 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2639-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.37 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2986-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.38 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2993-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.39 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2056-IBS-SAR-M-1 | 10.3.3.4 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3210-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.40 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2175-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.41 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2171-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.43 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3740-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.44 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3658-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.45 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3700-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.46 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3738-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.47 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2298-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.48 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3492-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.49 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2664-IBS-SAR-M-1 | 10.3.3.5 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3493-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.50 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3517-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.51 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHR-2277-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.52 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3655-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.53 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2323-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.54 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2992-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.55 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2998-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.56 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3732-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.57 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2638-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.58 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3560-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.59 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2701-IBS-SAR-M-1 | 10.3.3.6 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHT-2944-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.60 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3495-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.61 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHT-3214-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.62 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3731-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.63 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHR-2399-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.64 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2985-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.65 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2637-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.66 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2241-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.67 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3671-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.68 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3662-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.69 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2269-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.71 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2099-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.72 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2473-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.73 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2315-IBS-SAR-M-1 | 10.3.3.8 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2581-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.9 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2530-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.1 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0259-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.11 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0082-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.12 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0245-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.13 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2556-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.14 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0443-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.2 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-1101-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.22 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2942-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.3 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0209-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.4 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0083-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.7 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0084-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.8 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0058-CSG-SAR-X-1 | 10.3.47.9 | CSG | 0.0.5.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2240-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.1 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0214-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.2 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
AJM-2115-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.21 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
AJM-2198-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.22 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
AJM-3045-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.26 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3248-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.3 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0158-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.4 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-3022-CSG-SAR-X-1 | 10.3.48.5 | CSG | 0.0.5.11 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
UAQ-3147-CSG-SAR-X-1 | 10.3.49.1 | CSG | 0.0.6.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
UAQ-2810-CSG-SAR-X-1 | 10.3.49.2 | CSG | 0.0.6.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-0243-CSG-SAR-X-1 | 10.3.49.3 | CSG | 0.0.6.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Jakub
SHJ-2021-SCSG-IXR-R6-1 | 10.3.142.1 | SCSG | 0.0.6.13 | TiMOS-B-19.10.R6 | 7250 IXR-R6 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Pawel
SHJ-2058-SCSG-IXR-R6-1 | 10.3.142.2 | SCSG | 0.0.6.13 | TiMOS-B-19.10.R6 | 7250 IXR-R6 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Pawel
SHJ-2084-SCSG-IXR-R6-1 | 10.3.153.1 | SCSG | 0.0.6.15 | TiMOS-B-19.10.R6 | 7250 IXR-R6 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Pawel
FUJ-2135-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.17 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
SHJ-2324-CSG-SAR-X-1 | 10.3.3.32 | CSG | 0.0.5.9 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2966-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.18 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2154-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.19 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2435-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.20 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3405-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.21 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3400-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.23 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3273-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.24 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3272-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.25 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2965-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.26 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3056-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.29 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2969-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.30 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2472-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.31 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2137-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.32 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2142-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.33 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3264-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.34 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3239-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.35 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3399-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.36 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3838-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.37 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3747-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.38 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2967-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.39 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3052-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.42 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2488-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.43 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3831-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.44 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2158-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.45 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-3713-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.47 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2133-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.48 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2964-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.49 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2141-CSG-SAR-8-1 | 10.3.5.5 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2963-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.50 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2129-CSG-SAR-X-1 | 10.3.5.51 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2693-CSG-SAR-8-1 | 10.3.5.6 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
FUJ-2139-CSG-SAR-8-1 | 10.3.5.7 | CSG | 0.0.6.7 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2690-CSG-SAR-X-1 | 10.3.6.3 | CSG | 0.0.6.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2720-CSG-SAR-X-1 | 10.3.6.4 | CSG | 0.0.6.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2100-CSG-SAR-X-1 | 10.3.6.5 | CSG | 0.0.6.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2021-CSG-SAR-X-1 | 10.3.6.6 | CSG | 0.0.6.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3199-CSG-SAR-X-1 | 10.3.6.7 | CSG | 0.0.6.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3433-CSG-SAR-X-1 | 10.3.6.8 | CSG | 0.0.6.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2883-CSG-SAR-X-1 | 10.3.6.9 | CSG | 0.0.6.8 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
SHJ-3612-CSG-SAR-8-1 | 10.65.14.11 | CSG | 0.0.4.14 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
SHJ-3203-CSG-SAR-X-1 | 10.65.14.12 | CSG | 0.0.4.14 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0520-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.12 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3356-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.14 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0523-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.15 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2105-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.16 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0526-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.18 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0524-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.19 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2719-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.20 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0550-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.21 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0551-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.22 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0552-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.23 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-5001-CSG-SAR-8-1 | 10.65.15.25 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SAR8 v2 | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3490-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.26 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2735-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.27 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2784-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.28 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2887-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.29 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2950-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.30 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2886-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.31 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2382-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.32 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2888-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.33 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3718-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.34 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3123-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.35 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2979-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.36 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2383-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.37 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0517-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.38 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2889-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.39 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3717-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.40 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-5600G-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.41 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2857-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.42 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2874-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.43 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
UAQ-2814-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.44 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3522-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.45 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0529-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.46 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2789-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.47 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3483-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.48 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3971-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.49 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2647-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.50 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2940-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.51 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2775-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.52 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2497-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.53 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2724-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.54 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-0562-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.55 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2732-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.56 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
UAQ-2919-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.57 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2774-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.77 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
UAQ-2816-IBS-SAR-M-1 | 10.65.15.9 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
UAQ-0779-CSG-SAR-X-1 | 10.65.15.91 | CSG | 0.0.6.1 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
KFN-2842-CSG-SAR-X-1 | 10.65.16.102 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-9.0.R3 | 7705 SAR-X | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
KFN-2102-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.13 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
KFN-2831-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.15 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
KFN-2954-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.16 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
KFN-2101-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.18 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
KFN-2603-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.20 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2856-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.23 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-3107-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.24 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
KFN-2108-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.27 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2109-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.31 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2868-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.32 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan
RAK-2023-IBS-SAR-M-1 | 10.65.16.33 | CSG | 0.0.6.2 | TiMOS-B-6.1.R6 | 7705-SARM ASAP | In Service |  |  | #N/A | DXB |  | 2021-12-15 | Zeeshan